桃園市立草漯國民中學104學年度第39屆畢業典禮籌備工作暨實施計畫

一、宗旨：激發畢業生感恩惜緣之情懷，使畢業典禮莊嚴隆重、溫馨感人，特訂定本計畫。

二、典禮日期：105年6月16日（星期四）7:45AM~11:30AM

三、地點：本校學生活動中心。

四、參加對象：本校全體教職員工、全體學生。

五、工作分配：

總召集人：呂芳川校長

執行秘書：學務處 楊筑均 主任

副執行秘書：訓育組 林育玫

| 組 別 | 組 長 | 組 員 | 工 作 內 容 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 典 禮 組 | 楊筑均 | 林育玫、李浩文 周蘭芳、陳嘉卿 吳韻芝、郭主光 張雅婷 學生志工8人 | 1.事前全體分工確認與活動預演、正式典禮指導。 | 學務主任 |
|  |  |  | 2.流程安排、場地安排與指導；指導典禮司儀：劉霏瑾、彭明亮、謝泳楨、陳俞婷。 3.位置規劃分配標識及桌椅、電風扇擺設。 4.畢業胸花請購與發放，典禮結束後回收主任胸花；邀請卡設計與發放。 5.在校生、畢業生代表致詞安排與訓練。 6.畢業典禮表演活動策畫、綵排事宜。 7.分配各班典禮位置並製作位置圖。 8.訓練典禮場地引導學生志工（共8人）。 | 訓育組 |
|  |  |  | 9.畢業生進退場路線安排與指揮、會場秩序管理。 | 生教組 體育組 |
|  |  |  | 10.典禮結束後之會場清理。 | 衛生組 |
|  |  |  | 11.協助引導在校生排列歡送隊行。(自治鄉與訓組志工協助) | 吳韻芝老師 郭主光老師 張雅婷老師 |
| 畢 業 組 | 黃雅羚 | 三年級導師 | 1.畢業班導師協調、典禮相關訊息通知。 2.畢業班影片督導製作：最多三分鐘。 3.畢業生代表群致詞：三年級各班代表。 | 三年級各班導師 |
| 在 校 組 | 劉宜玫 李宗諴 | 一、二年級導師 | 1.會知在校生代表畢業典禮相關訊息。 2.在校生代表：206班楊承鴻、胥凱翔。 | 訓育組 |
| 音 效 組 | 蔡政芳 林育玫 | 劉宜玫、許凱斐 | 畢業生歌曲選定及教唱、畢業生領唱同學擇定。不另印歌詞，以單槍投影呈現。 | 訓育組 |
|  |  |  |  | 劉宜玫老師 許凱斐老師 |
| 攝 影 組 | 徐文琪 | 邱煜植 楊宗達 | 1. 典禮全程拍攝及錄影【畢業生致詞──必錄】（徐文琪先生、邱煜植先生） 。 2. 畢業生校園巡禮各班拍照（楊宗達老師）。 3. 畢業生離開校園各班拍照（楊宗達老師）。 4. 典禮結束後請將相片、錄影檔給訓育組。 | 徐文琪幹事 |
| 電腦設備組 | 蔡政芳 | 單槍組志工 | 1.協助典禮開始前校園點滴播放。（影片訓育組準備） 2.協助播放畢業班級影片。 3.典禮中協助螢幕、大燈之升降與開關。 4.典禮單槍、投影設備音裝置與檢修。 5.畢業班影片製作技術顧問。 | 資訊組 |
| 行 政 組 | 魏旺平 | 姜嬌榮、張月英 林湘涵、胡馨云 李秀娥、陳尹祺 | - 驗收會場佈置與檢視燈光、音響、電扇等設備修繕。 - 邀請函之印製、謄寫、郵寄。 - 畢業生、師長、來賓確定；來賓胸花、花束、簽到簿、什物數量確認與購置。 - 飲料、茶水之準備。 - 獎品收受、登記、保管。 - 接受各界捐贈。 - 校園整體環境整理。 | 總務主任 |
| 經 費 組 | 黃宇歆 |  | 1.經費核銷。 | 會計主任 |
| 頒 獎 組 | 黃 正 | 黃瑞凌、謝秋月、 于嘉慧、黃進財、 楊品薇 當天學生志工9人 | - 核發及填寫畢業證書。 - 填寫受獎名單及獎狀。 - 填寫第39屆畢業生概況表。 - 畢業生各項得獎名冊謄造，並與訓育組、畢業班導師群即時確認（獎項增添時會知畢業班導師以及訓育組以利進行流程細節修改） 。 - 各項獎品準備、分類；受獎代表指定。 - 遞送、包裝獎品。 - 協助訓練受獎同學領獎順序。 附註：長條桌:典禮臺上右側一張、音控室內一張。 | 教務主任 |
| 典禮台 導引組 | 熊蓉莉 | 葉美雲、陳碧真 葉琬婷、陳品貝 謝雅君 | 1.分配組員工作內容與位置。 2.典禮臺協助貴賓入席，貴賓蒞臨時，協助遞送名單給校長。 3.於典禮臺下引導貴賓、接收名片，並交給禮臺上負責人，同時引導貴賓走上典禮臺。 | 輔導主任 |
| 會場布置組 | 林育玫 | 林育玫 徐文琪 | 1.會場布置。 2.發送典禮臺引導組、接待組貴賓杯水。 3.畢業典禮禮臺字幕製作與更換。 | 訓育組 徐文琪 |
| 接 待 組 | 人事主任 | 邱怡陵 鄭如潔 張書郡 學生志工6名 | 1.分配組內工作事宜。 2.簽名處設置（會場入口）及資料發放。 3.引導貴賓(與攜帶名片)至典禮臺。 4.撰寫貴賓名片；接待來賓及引導至會場右側側門處，名片跟著貴賓一起交給會場入口接待組老師。 5.貴賓胸花發放。 6.引導家長入席(指導學生志工帶領家長入座)。 | 人事主任 |
| 醫護組 | 謝采津 |  | 於保健室內支援典禮活動中學生身體突發狀況。 |  |
| 警 衛 組 | 魏旺平 | 劉啟杭、江月燕 楊蕙菁、張月英 | - 門口交通指揮、管制、監視器監控與通報。 - 校園庶務事件處理。 - 規劃巡邏區域。 |  |
| 教師維安組 | 李浩文 | 李纘瀛、陳映臻 曾燦陽、陳尹祺 余秀卿、楊登凱 林昕昀 | - 分配相關巡邏區域與巡邏時間、對講機的分配。 - 負責典禮進行時校園維安。 - 非畢典相關人士請其離校。 - 校園緊急突發事件處理(出入人員)。 - 活動中心—李纘瀛 凱旋樓—楊登凱、陳映臻 育賢樓—陳尹祺、曾燦陽 勤學樓—余秀卿、林昕昀 機動巡邏－李浩文 | 生教組 |

六、畢業典禮經費概算（粗估） ：

| 編號 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價(新台幣/元) | 總價(新台幣/元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畢業生胸花 | 235 | 朵 | 15 | 3525 |
| 2 | 校長胸花*1/家長會會長胸花*1/家長會副會長胸花*1/畢業班導師胸花*9/各處室主任胸花*6 | 18 | 朵 | 40 | 720 |
| 3 | 請柬 | 400 | 份 | 20 | 8000 |
| 4 | 畢業生代表證書套夾 | 1 | 套 | 160 | 160 |
| 5 | 會場布置(含校門充氣式拱門與刻字) | 1 | 式 | 40000 | 40000 |
| 6 | 包裝飲用水(280mm) | 7 | 箱 | 170 | 1190 |
|  | 合計 |  |  |  | 53595 |

七、典禮時程簡表：

| 時間 | 活動內容 | 人員 |
| --- | --- | --- |
| 7:30 | 到校 | 教務處、學務處、總務處、輔導室 |
| 7:30~7:40 | 打掃校園環境 | 學務處衛生組、班級導師 |
| 7:45~7:50 | 一二年級入場 | 學務處體育組、生教組、一二年級導師 |
| 7:45~7:55 | 畢業班整理教室、畢業班導師為學生配戴胸花 | 畢業班導師 |
| 7:55~8:00 | 畢業班中央穿堂集合完畢 | 校長、家長會長、家長會副會長、學務主任、畢業班導師、畢業班 |
| 8:00~8:05 | 畢業生集合進場 |  |
| 8:05~8:20 | 畢業班聯合表演(2組) | 畢業班、在校生 |
| 8:20 | 畢業典禮開始 | 全校教職員工生 |
| 8:23 | 頒發畢業證書 | 校長、畢業生代表 |
| 8:25~8:30 | 主席致詞 | 校長 |
| 8:30~8:33 | 家長會長致詞 | 家長會長 |
| 8:33~8:43 | 介紹長官來賓、貴賓致詞 | 校長、與會貴賓 |
| 8:43~9:43 | 頒獎 | 校長、家長會長、家長會副會長、與會貴賓 |
| 9:43~9:50 | 在校生代表致祝福詞 | 206班楊承鴻、張朝富 |
| 9:50~10:10 | 齊謝師恩、家長會致送感謝花束 | 校長、家長會長、畢業班導師、畢業班學生代表 |
| 10:10~10:37 | 畢業班真情短片 | 單槍組志工群 |
| 10:37 | 畢業班演唱畢業歌曲 | 畢業班 |
|  | 畢業班演唱校歌 | 全體師生 |
| 10:43 | 畢業班與在校生行珍重再見禮 | 畢業班、在校生 |
| 10:43~11:10 | 1.在校生循導引排列歡送隊形 | 引導教師、自治鄉幹部、在校生 |
|  | 2.畢業班導師頒發畢業證書；導師與畢業班、家長合照 |  |
| 11:10~11:20 | 禮成(畢業班離校) | 校長、家長會長、家長會副會長、學務主任、畢業班導師、畢業班、自治鄉幹部、在校生 |
| 11:20 | 在校生回到原班上課 | 一二年級導師 |
| 11:10~11:30 | 復原活動中心 | 1.一二年級各班2位排椅子志工 2.自治鄉、音控司儀、單槍組志工 |

八、畢業典禮迎賓路線圖、在校生歡送隊形圖、活動中心使用位置圖請參閱附件一至五。

九、本實施計劃，經 校長核定後實施。

承辦人員            單位主管              校長

第39屆草漯國民中學畢業典禮 在校生歡送畢業生路線圖    附件一

校門口

2098

圓環

207

206

2088

205

凱     旋     樓

107

106

204

105

203

小圓環

育     賢     樓

風

雨

走

廊

104

202

正門(3年級出來)

勤     學      樓

典禮

會場

正門

103

201

101

102

桃園市立草漯國民中學第39屆畢業典禮 活動中心運用圖      附件二

領獎人預備區︵

前

側

門

︶

桃園市立草漯國中第39屆畢業典禮

長官來賓座位席

長官來賓座位席

上臺前排隊預備

領獎人下臺回座

行進方向

領獎人下臺回座路線

注意：敬請各位老師與同學們，預演及正式典禮時，勿於講臺前方穿越。

領獎人上臺

行進路線

領獎人上臺行進路線

家長席2列(一列15人)

畢業生座位席 一列15人

◎305【需上台領獎者坐左邊】

◎306【需上台領獎者坐左邊】

◎307【需上台領獎者坐左邊】

◎308【需上台領獎者坐左邊】

◎309【需上台領獎者坐左邊】

請導師依領獎者序在近左走道處坐

家長席2列(一列15人)

畢業生座位席 一列15人

301【需上台領獎者坐右邊】◎

302【需上台領獎者坐右邊】◎

303【需上台領獎者坐右邊】◎

304【需上台領獎者坐右邊】◎

請導師依領獎者序在近右走道處坐

領獎人上下臺行進路線

| 二樓 在校生座位席 一列15人 ◎206 ◎207 ◎208 ◎209 在校生座位席 一列15人 201◎ 202◎ 203◎ 204◎ 205◎ 101 102 103 104 | 進 | 二樓 105 106 107 |
| --- | --- | --- |

注意事項

1.請畢業班導師協助座位安排，尤其是拿到”畢業生獎項與順序資料”時，首位領獎人(請安排坐走道邊)於唱名後，大聲喊「有」，依行進路線快步走；第二位領獎人，即自動緊接著出列至活動中心側門外排成一列準備上臺；待第二位領獎人一上臺，則第三位領獎人即自動出列，依此方式進行，以此類推。

2.畢業生進場，面向禮堂依序為：左列(305→306→307→308→309；右列301→302→303→304)

3.在校生離場，一樓二年級依序為：左列(209→208→207→206) ，右列(205→204→203→202→201)由畢業典禮入口(正門)退場；二樓一年級左列(104→103→102→101)，右列(107→106→105)由樓梯處退場；列隊歡送的位置圖如付件1。

桃園市立草漯國民中學第39屆畢業典禮迎賓圖   附件三

疏散集合點

209

206

204

203

202

201

207

1導

2導

3導

208

101

107

106

105

304

307

305

103

104

303

302

301

增能

309

市

205

102

306

308

圖示說明：

| 救護站 | 疏散方向 | 臨時避難所 | 緊急應變中心 | 疏散集合點 | 樓梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 臨時避難所 | 緊急應變中心 | 疏散集合點點合合 |  |

桃園市立草漯國民中學104學年度第39屆畢業典禮 流程配合事項 附件四

- 畢業典禮預演

- 預演時間：（一）6月8日(三)升旗一二年級歡送隊形預演。

（二）6月13日(一)8:20~10:00畢業班受獎學生、畢業班致詞代表典禮預演。

（三）6月15日(三)第5~7節，全校畢業典禮預演。

（四）6月6日(一)、6月7日(二)典禮節目成果檢核、綵排。

二、上述(一)~(三)項活動，請任課教師到場協助指導。

貳、畢業典禮當天

一、學生於7:50AM進入活動中心後至典禮結束期間，不再回教室，需用瓶水、個人藥品、衛生紙、金

錢等，導師務必叮嚀學生隨身攜帶。

- 畢業生與在校生一律穿著夏季短袖制服。

- 典禮過程請畢業生與在校生勿隨意走動，上洗手間務必經過導師同意。

- 畢業典禮結束後，在校生每班兩位排椅子志工與音控司儀生、自治鄉幹部留下復原活動中心。

- 畢業典禮分工所需學生志工，訓育組統一分派至需求組別，唯各組組長須自行訓練；若仍有需求，請於5月16日前提出需求人數與工作說明。

- 6月14日(二)(午休12:30~12:55)一二年級每班兩位排椅子同學、音控司儀生、自治鄉幹部群至活動中心排椅子。

- 6月15日(三)畢典場地布置開始至6月16日(四)午休12:30止，活動中心內部暫不提供體育課或放學後運動空間使用，請教師勿移動已經布置妥當的椅子。

- 請教務處提供畢業生受獎名單予訓育組，以供司儀音控典禮流程之訓練，若遇獎項更改或增減亦惠請告知訓育組。

- 典禮當天上午課程請安排由導師管理。

桃園市立草漯國民中學104學年度第39屆畢業典禮 司儀稿   附件五

| 時間 | 典禮流程 | 志工配合動作 |
| --- | --- | --- |
| 7:30 | 到校 |  |
| 7:30~7:40 | 打掃校園環境 | 1.7:30單槍組、訓育組全體志工、自治鄉幹部至學務處穿公差服後就定位。 2.音控司儀確認典禮場地鐵門已開妥；單槍組志工確認設備。 |
| 7:45~7:50 | 一二年級入場 | 1.自治鄉幹部協助引導在校生入場。 2.單槍組志工撥放校園點滴。 |
| 7:45~7:55 | 畢業班整理教室、畢業班導師為學生配戴胸花 | 7:45~8:00音控201班顏士傑於學務處撥放音樂(室外廣播，避開活動中心)。 |
| 7:55~8:00 | 畢業班中央穿堂集合完畢 | 1.司儀提醒：「在校生請起立，熱烈鼓掌歡迎畢業生進場。」（待畢業生全坐下後）司儀：「全體同學請坐下。」 2.音效組:停止播放校園點滴。 |
| 8:00~8:05 | 畢業生集合進場 |  |
| 8:05~8:20 | 畢業班聯合表演(2組) |  |
|  | 畢業生聯合表演 1.司儀：「讓我們歡迎畢業班李依潔、李雅馨、林芯慈、顏巧柔、劉伃恩同學帶來的勁歌熱舞！來賓師長與同學請熱烈鼓掌~」音控播放音樂01 (表演結束)司儀：「來賓師長與同學請熱烈掌聲──真是令人意猶未盡，緊接著是令我們熱血奔騰的展演──由________________________________等同學演出。請掌聲歡迎~」音控播放音樂02 2.(表演結束) 司儀：「感謝畢業班學長姊帶來的演出，三年歲月即將畫上暫時的休止符，祝福每一位學長姊都能擁有篤實、幸福的人生！」 3.機動組志工將2座麥克風架放置禮臺中央，並打開電源。 |  |
| 8:20 | 畢業典禮開始 |  |
|  | 司儀：「來賓、師長、同學請起立。」 「桃園市立草漯國民中學104學年度第39屆畢業典禮，典禮開始，奏樂！」音控播放03典禮開始樂(大聲~~) 司儀：「全體肅立，主席就位，唱──國歌。」音控播放04國歌(音量大) 司儀：「向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，禮畢。主席請復位，來賓、師長、同學請坐下。」 |  |
| 8:23 | 頒發畢業證書 |  |
|  | 司儀：「頒發畢業證書，由第39屆畢業生代表____________同學代表。」音控播放05(音樂漸大而後漸小，勿蓋過校長聲音) |  |
| 8:25~8:30 | 主席致詞 |  |
|  | 1.司儀 ：「此時感受最深的莫過於對學校有著非凡熱情與堅持的校長，現在恭請草漯國中大家長──校長，為同學勉勵！」音控播放音樂06（始大→校長講話漸小到停止→漸大→漸弱→停） 2.(校長致詞完)司儀：「謝謝校長的督勉。」 |  |
| 8:30~8:33 | 家長會長致詞 |  |
|  | 司儀:「學校辦學要能成功，除了有我們戮力為公的校長、諄諄教誨的老師之外，更要仰仗平日關心教育、支持學校與老師的家長會長──陳正三會長，現在恭請 家長會 陳正三會長為本屆畢業生勉勵！」音控播放音樂06（始大→校長講話漸小到停止→漸大→漸弱→停） 【在校生致詞代表先行至司儀臺準備】 |  |
| 8:33~8:43 | 介紹長官來賓、貴賓致詞 |  |
|  | 司儀:「介紹長官來賓！」音控播放音樂07（音樂聲弱） |  |
| 8:43~9:43 | 1.頒獎（名單如附件） |  |
|  | 音控播放頒獎樂08~10(敬禮時開始播放，向右轉時音樂漸小──停) 2.頒獎結束，機動組志工將講臺推至中央(放2支麥克風)，並收回兩麥克風架至音控室。 |  |
| 9:43~9:50 | 在校生代表致祝福詞 |  |
|  | 【畢業班致詞代表先行至司儀臺後準備】 機動組志工將講臺抬回音控室外，將麥克風交給在校生代表；在校生致詞完，拿回麥克風，並將一座麥克風架(架上麥克風，打開電源)放在典禮臺中央。 1.司儀：「在校生代表致祝福詞，由206班楊承鴻、胥凱翔同學代表。」 2.(表演結束)司儀：「來賓師長與同學請熱烈掌聲，謝謝學長們如此”奔放幽默的表演”。」 |  |
| 9:50~10:10 | 齊謝師恩、家長會致送感謝花束 |  |
|  | 1.司儀：「畢業抒懷、齊謝師恩，恭請畢業班導師上臺入座，三年來不辭勞苦、為班級付出 真心與費盡心神的導師，漯中感恩有您，因為有您不計回報的帶領，才能營造整體穩定 中進步的景象，感謝畢業班導師樹立的楷模。請全體嘉賓、師長、同學為辛苦的畢業班 導師們熱烈鼓掌~ 301班 呂建錝老師、302班 吳姵蓉老師、303班黃昇平老師、304班 翁伃嫺老師、 305班 陳淑青老師、306班 許鶴懷老師、307班 周聖廸老師、308班 黃雅羚老師、 309班 郭慧旗老師，恭請 畢業班導師上臺！」音控播放音樂11（音樂大） 2.司儀：「畢業抒懷~畢業班代表致感恩詞：301班 李詩雯，302班 陳勁羽，303班 鄭峻明，304班 鍾尚穎，305班 許佳筠，306班 黃婕語，307班 王浚宇，308班 李承陽，309班張家正。」音控播放音樂12（音樂由大至弱，全部致詞結束後停） 3.司儀：「齊謝師恩──」 【畢業抒懷代表”302班 陳勁羽喊口號:「全體畢業生請起立，立正──。」全部畢業班代表同時向後轉，調整位置直到面對班級導師。】 司儀 ：「畢業生向師長行謝師禮：向導師深深一鞠躬：『謝謝老師。』、向校長、家長會長一鞠躬：『謝謝校長、會長。』禮畢，全體畢業生請坐下。」 司儀：「畢業班代表向導師獻上由衷的感恩：學習中的人需要生命方向的指引，敬愛的導師就像提燈者，為迷茫的學子照亮人生契機，導師們以不變的初衷，恆久的熱情，燃燒自己三年，捨不得請假、時時刻刻記掛著班級中每一位孩子，即使有時候孩子再讓導師操心，導師的心裡仍然對孩子不捨與心軟。現在就讓畢業班學長姊，向班導致上誠摯的感恩……」 （讓代表們跟導師說2-3分鐘的話， 然後）司儀：「請畢業班代表請回座。」 - 司儀：「家長會致贈畢業班導師感恩花束──，恭請畢業班導師移駕典禮臺前，接受家長 會陳正三會長誠摯地感謝！會長對於校務自始至終全力支援，凝聚家長會力量愛護漯中，今年跳蚤市場家長會義賣所得，更是全數捐贈本校仁愛基金，讓急需協助的學生能無後顧之憂，會長──有您真好，畢業班導師──感恩您的堅持與努力。」 【頒獎組志工各持所屬花束遞給家長會長】 音控播放13音樂，音量到後面漸大 (結束後)機動組志工將麥克風架收回音控室，麥克風放置在講臺上。 |  |
| 10:10~10:37 | 畢業班真情短片 | 單槍組志工群 |
|  | 司儀 ：「畢業班學習剪影回顧，還記得初入校園的青澀嗎？國二那時卯盡全力地經歷大大小小活動，還有國三望著窗外，想破頭自己接下來邁入何方的迷惘？回顧成長，珍惜眼前，祝福畢業學長姊以及國一國二同學，活出堅強與方向！」 【單槍組志工群：播畢業班影片、放布幕關舞台燈】 【畢業生領唱至司儀臺就位】 機動組志工將2支麥克風給畢業生領唱。 |  |
| 10:37 | 畢業班演唱畢業歌曲 | 單槍組志工群 |
|  | 司儀 ：「畢業班演唱畢業歌曲！由305班__________________________領唱。」 音控播放音樂14（音樂大） (結束後)機動組志工將2支麥克風收回放至講臺。 |  |
|  | 畢業班演唱校歌音控播放音樂15（音樂大） |  |
| 10:43 | 畢業班與在校生行珍重再見禮 |  |
|  | 司儀：「在校生請起立，畢業生請向後轉；立正，一鞠躬：『珍重再見』。畢業生請向後轉，畢業生請坐下。」 |  |
| 10:43~11:10 | 1.在校生循導引排列歡送隊形。 2.音控201班顏士傑、104班學弟至學務處撥放歡送歌曲CD(11:05開始播放到11:20停止)，播完回活動中心。 3.畢業班導師頒發畢業證書；導師與畢業班、家長合照。 |  |
| 11:10~11:20 | 畢業班離校 | 校長、家長會長、家長會副會長、學務主任、畢業班導師、畢業班、自治鄉幹部、在校生 |
| 11:20 | 在校生回到原班上課 | 一二年級導師 |
| 11:10~11:30 | 復原活動中心 | 1.一二年級各班2位排椅子志工 2.自治鄉、音控司儀、單槍組志工 |