桃園縣103學年度國中小身心障礙班教學設備改善

－資訊融入身心障礙班教學徵件暨成果發表實施計畫

壹、依據：

一、桃園縣特教白皮書。

二、桃園縣103年度特殊教育工作計畫。

貳、目的：

一、建立身心障礙班資訊融入教學教師團隊，發展資訊融入教學模式。

二、充實身心障礙班資訊設備，提升特教教師資訊素養及教學服務品質。

三、彙整各校推動資訊融入教學之素材及提供專業知識資源分享，以提升本縣身心障礙班教學成效。

叁、辦理期程：103年10月至104年06月止。

肆、主辦單位：桃園縣政府教育局。

伍、承辦學校：桃園縣中壢市內壢國小。

陸、參加對象：桃園縣設置身心障礙班之國民中小學。

柒、實施內容：

| 類別 | 校數 | 計畫及內涵 | 補助學校 每校經費基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身心障礙班 （資訊融入教學） | 共甄選出 25所學校 | - 建構校內身心障礙班優質化數位教育環境。 - 引導中小學特教教師進行數位課程創新教學模式。 - 建置特教教師資訊課程、教材、教學知識分享平臺。 | 每校補助最多 資本門經費10萬元 （請購買單價1萬元以 上之設備） |

捌、實施期程：

| 桃園縣103學年度推動資訊融入身心障礙班教學徵件暨成果發表期程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 活動內容 | 辦理單位 | 時間 | 備註 |
| 一 | 計畫公告 | 全縣國中小 | 103.10.20 | 發函中小學設置身心障礙班學校 |
| 三 | 收件起迄 | 申請學校 承辦學校 | 103.10.20 〜 103.11.07 | 依據（附件一）申請格式擬定實施計畫，一式六份，雙面列印送至內壢國小輔導室，每日上午9點至下午4點止收件。並寄送一份電子檔至信箱。（林毓禎主任）linyujean@yahoo.com.tw（注意收件時效性） |
| 四 | 審查資料 | 承辦學校 | 103.11.10 〜 103.11.14 | 組成審查小組（教授、校長、教師等） |
| 五 | 公布通過名單 | 申請學校 承辦學校 | 103.11.18 | 俟陳核可後公告 |
| 六 | 通過學校執行計畫 - 準備期 （完成設備購置） | 25所通 過學校 | 103.11.20 〜 103.12.24 | 請於103年12月24日前完成教學設備購置（資本門經費）並請款 |
| 七 | 通過學執行計畫 (二)實施期 （實施課程教學） | 25所通 過學校 | 104.02開學 〜 104.05.31 | 請依通過之「資訊融入課程教學計畫」進行課程教學 |
| 八 | 辦理成果發表 （研習） | 教育局 核定學校 | 104.06.01 ～ 104.06. 07 | 研習時間另外通知。 |

玖、經費需求及概算：相關費用經奉核後由縣府支應。

拾、執行成果回報：

一、準備期階段：

（一）本計畫補助經費所購置之教學設備，學校應於103年12月24日前完成補助項目之

採購驗收後，檢附核可函、經費收支結算表、經費撥款明細表、驗收紀錄及執行採

購設備成果照片等資料函報縣府教育局特殊教育科彙整，以完成核銷。另外，前述

購置之教學設備，學校應以標籤註記「○○年度教育局補助」字樣，並明列於財產

帳冊，備供查核。

二、實施期階段：

（一）本計畫預計於104年6月初於○○國小採研習方式來進行核定補助學校教學成果發

表（詳細辦理方式另函通知）。

（二）成果發表結束後，請○○國小將各校發表成果資料（如簡報及教學成果等）彙編成

冊（各通過學校請簽授權書），並報局核銷經費。

拾壹、預期效益：

ㄧ、藉由改善及充實身心障礙班資訊教學設備，提升本縣特殊教育服務品質。

二、充實身心障礙班資訊設備，提升特教教師資訊素養及教學品質。

三、提供身心障礙班特教教師資訊融入教學知識分享平臺，提升本縣中小學身心障礙班特

教教師資訊融入教學能力。

拾貳、獎勵：承辦本案之相關人員，於計畫結束後視辦理成效給予敘獎。

拾參、本計畫陳桃園縣政府教育局核定後公布實施，修正時亦同。

附件一

- 桃園縣103學年度○○國民○學

- 身心障礙班教學設備改善—資訊融入身心障礙班教學徵件暨成果發表申請計畫書

計畫名稱： _________________________________

團隊主持人

姓    名：

職    稱：

電    話：（公）                手機：

- 電子郵件：

- 團隊主持人所在學校校長：

姓    名：

- 電子郵件：

電    話：（公）                手機：

- 團隊主持人所在學校輔導主任

姓    名：

電    話：（公）                手機：

- 電子郵件：

- 壹、基本資料

- (＊以下所列項目，各校可自行再增設其他項目與類別)

一、特教師生資料：

特教學生總數    人；特教教師總數   人。

| 學級 | 類別 | 班級數 | 學生總數 | 學級 | 類別 | 班級數 | 學生總數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國小 | 集中式特教班 |  |  | 國中 | 集中式特教班 |  |  |
|  | 資源班 |  |  |  | 資源班 |  |  |
|  | 巡迴輔導班 |  |  |  | 巡迴輔導班 |  |  |

二、身心障礙班資訊設備現況(請各校依需要自行增加表格或調整項目)

| 教學 空間 數量或 名稱 項目 | 集中式特教班 | 資源班 | 巡迴輔導班 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伺服器 |  |  |  |  |  |
| 電腦 |  |  |  |  |  |
| 投影機 |  |  |  |  |  |
| DV攝影機 |  |  |  |  |  |
| 實物投影機 |  |  |  |  |  |
| 數位相機 |  |  |  |  |  |
| 電子白板 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |

貳、________________________計畫

一、依據：

（一）桃園縣特教白皮書。

（二）桃園縣政府103年10月  日桃教特字第          號函辦理。

二、目標：

（一）發揮特教教師專業知能，提昇資訊融入教學能力。

（二）藉由改善及充實身心障礙班教學設備及學習輔具資源，提升本校特殊教育教學品質。

（三）○○○○○○○○○○○○。

（四）○○○○○○○○○○○○○○○○。

三、主辦處室：

團隊成員：

（一）教師團隊(成員可為正式老師、代理老師、代課老師)

| 服務單位 | 姓名 | 職稱 | 專長 | 負責工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 團隊主持人 |  | 擬定本計畫……. |
|  |  | 團隊教師 |  |  |

（二）行政支援團隊（成員可為學校行政人員、學生家長、指導教授，且可重複為教師團隊

成員）

| 服務單位 | 姓名 | 職稱 | 專長 | 負責工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校長 |  | 綜理本計畫相關業務、績效管控與諮詢 |
|  |  | 輔導主任 |  | 辦理本計畫申請等相關業務之指導、協助。 |
|  |  | ○○組長 |  | 支援資訊電腦專業協助與諮詢 |
|  |  | 資訊組長 |  |  |
|  |  | 總務主任 |  | 設備採購、經費核銷 |

四、職務分掌及實施期程（工作項目視團隊需求調整之）

| 工作項目 | 負責人 | 實施期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課程設計構想和理念 |  |  |  |
| 課程規劃、內容與教學活動設計的統整 |  |  |  |
| 教材蒐集分配整理 |  |  |  |
| 能力指標分析統整 |  |  |  |
| 課程實施規畫 |  |  |  |
| 教學活動設計 |  |  | 應用數位教學資源網 |
| 教材與媒體製作 |  |  |  |
| 數位化資料整合管理 |  |  |  |
| 教學資源資料印製 |  |  |  |
| 教學實施 |  |  |  |
| 教學研討與修正 |  |  |  |
| 參加成果發表 |  |  |  |

五、資訊融入課程教學計畫：

（一）實施策略：請就各校需求執行本計畫之課程架構、資訊科技應用或融入方式與策略、

創新教學….等部分提出說明（請以條列方式簡要說明）。

| 序號 | 項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教學活動設計與歷程 -結合七大學習領域、適合教學現場使用、能運用現有團隊開發之教學資源、具備有效教學策略 |  |
| 2 | 教學模式創新程度 -具備創新教學的設計理念，有效培養學生關鍵能力並有推廣價值 |  |
| 3 | 成效評估 -包含具體的評估方法、結果與討論(是否有效培養學生關鍵能力、關注到個別化的需要和學習) |  |

（二）教學教案：請各校擇定一領域、某一單元（4節課以上）製作簡案【如附件格                  式】。

六、設備需求說明：

本計畫所有應用之資訊科技教學設備皆可列於下表，請編列資本門經費之概算表（請以

總經費至多10萬元為經費編列標準；務請購買單價1萬元以上之設備）。

經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 小計 | 規格說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 新臺幣 元整 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：		     	主任：	            主計：	     	     校長：

七、預期效益：（各校就計畫之預期效益詳實填寫）

(一)○○○○。

(二)。

(三)。

(四)。

八、本計畫經桃園縣政府教育局核定後實施。

附件

教學教案

| 教學主題 |  |  |  |  | 設計者 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學對象 |  |  |  |  | 教學時數 |  |  |  |  |
| 教學對象分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材來源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計理念 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學內容分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學目標 | 單元目標 |  |  | 具體目標 |  |  |  |  |  |
|  | 一、認知部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、情意部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、動作技能部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 節次 |  | 教學活動流程 |  |  |  |  | 時間 | 教學資源 | 教學評量 |
| 第 一 節 |  | 準備階段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 課堂準備 - 引起動機 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 發展階段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）達成目標 （二）主要內容／活動 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 總結階段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 二 節 |  | 準備階段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (一) 課堂準備 (二) 引起動機 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 發展階段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）達成目標 （二）主要內容／活動 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 總結階段 |  |  |  |  |  |  |  |

| 節次 | 教學活動流程 | 時間 | 教學資源 | 教學評量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 三 節 | 準備階段 |  |  |  |
|  | - 課堂準備 - 引起動機 |  |  |  |
|  | 發展階段 |  |  |  |
|  | （一）達成目標 （二）主要內容／活動 |  |  |  |
|  | 總結階段 |  |  |  |
| 第 四 節 | 準備階段 |  |  |  |
|  | (一) 課堂準備 (二) 引起動機 |  |  |  |
|  | 發展階段 |  |  |  |
|  | （一）達成目標 （二）主要內容／活動 |  |  |  |
|  | 總結階段 |  |  |  |