桃園市政府105年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：

一、配合國家防災日辦理。

二、依教育部105年6月21日召開105年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫研商會議決議事項辦理。

貳、目的：

行政院於「國家防災日」模擬大規模地震發生時，啟動我國各震災系統運作，本部配合實施全國師生一分鐘地震避難掩護演練動作(趴下、掩護、穩住3個要領），以檢驗各級學校與幼兒園對於地震災害應變處理能力，俾利做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

一、指導單位：桃園市政府教育局。

二、主辦單位：各級學校及幼兒園。

三、協辦單位：本市消防局、警察局、中央氣象局等相關單位。

四、參演對象：

（一）各級學校全校師生共同參演，並將演練日期納入學校行事曆。

（二）各幼兒園師生共同參與演練，演練規模與人數依實際狀況配合參演。

（三）各級學校與幼兒園可結合在地化災害潛勢因素，於正式演練當天辦理複合式災害演練活動。

（四）各級學校配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布之模擬地震狀況訊息，完成本次地震避難掩護演練活動。

（五）本市將選定適當學校作為演練示範學校，結合社區、地方可運用資源，邀請當地相關機關、媒體、民間團體與該校學生家長於國家防災日共同參與實施1分鐘地震避難掩護演練動作，並同時辦理相關動態與靜態防災教育活動，擴大民眾參與成效。

肆、實施時間：各級學校於105年9月21日(星期三)上午9時21分進行正式演練；各級學校於9月份「防災教育月」中自行訂定正式演練日期。

伍、演練重點：實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據內政部及本部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及注意事項辦理，如附件1）。

陸、實施步驟：

一、桃園市政府教育局：

(一)請相關機關及單位召開研商會議，討論及選擇適當  學校作為演練示範學校，俾利擬訂實施計畫，據以推動相關配套措施。

(二)函頒實施計畫(包含指定演練示範學校9月21日當天活動概況)與績優學校評選方式(包含自評表)，並函報教育部。所屬學校預演期程及正式演練當日辦理成效，請依權責自行督導管制。

(三)各級學校校院配合於105年9月21日(星期三)上午9時21分辦理地震避難掩護演練及辦理一系列防災教育活動。

二、各級學校及幼兒園辦理計畫擬定與預演等相關工作階段：

（一）完成計畫擬定：

1、於105年8月26日(星期五)前，依據本實施計畫，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作。

2、鼓勵各級學校及幼兒園至內政部臺灣COME(抗)震網(http://www.comedrill.com.tw/)完成註冊(倘若104年已完成註冊者，則免再註冊)，俾利後續將演練成果上傳，擴大全民參與成效。

（二）設施及器材整備：105學年度第1學期開學前完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

（三）辦理校內說明宣導與強震即時警報軟體測試活動：

1、開學前對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及注意事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

2、應利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校及幼兒園網頁，供師生參考利用。

3、開學前針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與演練活動。

4、各級學校於105年9月14日(星期三) 上午9時21分，配合交通部中央氣象局統一時間發布模擬地震狀況訊息，完成1次強震即時警報軟體全面測試作業(不操作實兵演練)，有關細部規定另以函文通知。

5、於105年9月開學後，將本計畫附件「105年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程及注意事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1、附件2），公告於學校及班級公布欄，並加強宣導，另利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。

（四）避難活動預演：（納入學校行事曆）

1、於105年9月開學後至正式演練前，運用早自習、班會時間或其他集會時機，辦理至少1次以上預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領。

2、應將上述各項活動內容拍照或錄影留存，並依據預演狀況進行檢討與修正演練程序及相關配合作為。

三、正式演練階段（各級學校及幼兒園）：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統、喊話器或依各校現有設施發布(全國各縣市轄屬國民中小學配合強震即時警報軟體發布地震訊息，倘若上開軟體未發布警示聲響，請學校自主啟動，如以廣播或喊話器等)。

（二）各級學校及幼兒園師生應立即實施1分鐘就地避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3個要領），並進行拍照或錄影留存。

（三）1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。

（四）各級學校及幼兒園錄製正式演練實況3至5分鐘。

（五）學校得邀請當地媒體、民間團體與學生家長共同參與。

（六）請各級學校統計正式演練當天參演人數。

（七）鼓勵各級學校及幼兒園於正式演練結束後，於105年10月31日(星期一)前至內政部臺灣COME(抗)震網(http://www.comedrill.com.tw/)上傳演練實況照片 (請以校名為檔案名稱)以利經驗分享，地方政府所屬學校之實際執行，仍請各地方政府依整體規劃辦理。

五、學校自評與績優學校推薦作業：

（一）學校自評：

1、高級中等以下學校及幼兒園有意願參與績優學校推薦者，應依據相關規定，完成自評表填報作業，並於105年10月31日前將自評表、照片等資料函報教育局。

（二）績優學校推薦作業：

1、高中職校：

由國教署於105年12月底前函報教育部推薦6校（不含臺北市、新北市及高雄市所屬高級中等學校，各主管教育行政機關績優學校推薦表如附件4），並推薦其中2校至行政院接受表揚，其餘學校接受教育部表揚，頒贈教育部獎狀乙幀。

2、國民中小學、幼兒園：由本府教育局評選，於105年12月底前函報教育部推薦各學制各3校（共9校），並推薦其中1校(不分學制)至行政院接受表揚，其餘學校接受教育部表揚，頒贈教育部獎狀乙幀。(繳交附件4報部)

（三）本局將針對獲獎績優學校有功人員，依相關規定辦理敘獎。

柒、本府教育局將於105年9月21日安排首長［副首長、教育局長］出席所轄學校地震避難演練活動，以擴大演練成效。

捌、國立科學工藝博物館於105年9月20日至25日辦理防災教育系列活動及展示，鼓勵各級學校及幼兒園前往體驗學習，並加強宣傳。

玖、地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由本府教育局決定活動停止或延期辦理。

拾、本計畫如有未盡事宜，將另行函文通知。