中小學教師網路素養與認知專業學習社群實施計畫

- 依據

教育部103年10月6日臺教資(三)字第1030147198號函送之「安全上網與資訊倫理推廣計畫」辦理。

- 目的

一、結合校內教師或校外夥伴學校教師，成立教師專業學習社群，增進教師同儕的網路素養與認知專業成長。

二、透過社群成員彼此專業對話與分享，提升教師網路素養與認知的教學、輔導、親師生溝通等能力。

三、建立社群成員共同的信念、目標或願景，為致力於促進學生獲得更佳的網路素養與認知的教育啟發，而以合作方式共同進行專題討論、個案研討、課程設計與實施。

- 辦理單位

一、主辦單位：教育部資訊及科技教育司

二、承辦單位：國立交通大學教育研究所

- 參加對象

一、全國國中、國小教師，不限現職、代課、實習資格，限定10個社群。

二、有意願者請自行組織專業學習社群，每個社群以至少4人為原則，社群成員可由同校或他校教師共同組成，並推舉一位教師擔任召集人，於103年11月底前提出計畫申請書(如後所附)經學校核可後送國立交通大學教育研究所審核。

- 實施方式

一、主題：

將「網路素養與認知」課程融入各科教學中，內容可參考「中小學網路素養與認知網站」（https://eteacher.edu.tw/）。

二、進行方式：

實地教學、教案與教材研發、教學觀察與回饋、教學檔案製作、主題探討、主題經驗分享、新課程發展、教學方法創新、行動研究、協同教學、同儕省思對話、案例分析、協同備課…..等。

三、執行期間：

執行期間為103年12月起至104年6月止。此期間內的社群活動次數至少8次。

四、培訓：

預計將於103年12月(暫定)舉辦教師社群培訓工作坊，每個社群務必推派2至3人參加，詳細活動內容待日後公告。

五、輔導：

- 為促進各社群的資訊交流與運作狀況分享，於103年12月起至104年6月期間，會於k12數位學苑(ds1.k12.edu.tw)設立「eteacher學習社群與知識管理」網路課程，所有社群成員皆可參加，並會給予研習時數與證書。

- 為了解各社群運作狀況與進度，預計將於104年3月份實施分區巡迴輔導，將安排專家與各社群進行座談與輔導。

六、成果：

- 各社群於教師社群於104年7月執行結束後繳交成果報告，報告包含前言、量的資料（如：社群參加人數、活動次數等）、質性資料（如：歷次活動或會議記錄、研發之課程或教材教法、學校組織文化之改變，或教師需求滿意度等）、活動書面資料與相關照片。

- 配合參與教育部安全上網與資訊倫理推廣計畫成果發表會並於會中進行分享。

- 經費補助

本案款項將會以專款專用方式處理，補助各社群補助陸千元整，用於社群運作與成果製作等費用。

- 申請方式

一、申請方式將公告於「中小學網路素養與認知網站」(http://eteacher.edu.tw)，屆時請將申請計畫書正本與電子檔，寄至國立交通大學教育研究所魏千惠小姐收(地址：30010新竹市大學路1001號人文社會學院一館2F 215室；電子信箱：chienh@nctu.edu.tw。

二、錄取名單將於103年12月公告於「中小學網路素養與認知網站」，並以公文及e-mail通知。

- 實施期程

| 項次 | 活動名稱 | 備註 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申請社群 | 預計最多錄取10個社群 | 103年11月 |
| 2 | 社群召集人培訓工作坊 | 每個社群務必推派2至3人參加 | 103年12月(暫定) |
| 3 | 社群運作 |  | 103年12月起至 104年6月 |
| 4 | 「eteacher學習社群與知識管理」網路課程 | 社群成員皆可參加，會給予研習時數與證書 | 103年12月起至 104年6月 |
| 5 | 分區巡迴輔導 |  | 104年3月(暫定) |
| 6 | 社群成果繳交 | 各社群務必繳交 | 104年7月 |

- 本案聯絡人

本計畫倘有未盡事宜，請洽本案專任助理：國立交通大學教育研究所魏千惠小姐，聯絡電話：(03)571-2121*58067，電子信箱：chienh@nctu.edu.tw。

中小學教師網路素養與認知專業學習社群實施申請書

報名編號：         (不用填寫)

| 社群名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  |  | 學校住址 |  |  |
| 學校所在區域 | 請填編號：( ) (1)北市、新北市、宜蘭 (2)桃園、新竹 (3)苗栗、台中、彰化 (4)南投、雲林 (5)嘉義、台南 (6)高雄、屏東 (7)花蓮、台東、離島 |  |  |  |  |
| 召 集 人 |  | 聯絡通訊 | (公) (手機) (E-mail) |  |  |
| 社群成員 (至少4人) | 姓名 | 職稱 | 目前任教科目或年級 |  | 備註 |
| 一、社群目標： 二、預定進行方式（請勾選，可複選）： □實地教學(必選) □教案與教材設計(必選) □教學觀察與回饋 □教學檔案製作 □專題講座 □案例分析 □主題探討（含專書、影帶） □新課程發展 □教學方法創新 □主題經驗分享 □行動研究 □協同備課 □同儕省思對話 □其他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、進度規劃（103年12月至104年6月，至少8次） 場次; 日期/ 時間; 實施內容; 實施方式; 講師/ 主持人; 地點/備註. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (若表格不足，請自行增列) 四、檢核方式 建議可以提供以下檢核資料(請依各社群狀況自行增刪)： （一）質性：「網路素養與認知」融入課程之教學紀錄與檢討、教材與教案設計理念與試教紀錄、社群學習活動記錄、教師經驗分享資料、教師教專觀課活動資料、相關教學學習活動照片。） （二）量化：量的資料（社群教師參加人數、社群活動次數、家長參與人數…等） 五、預期效益與檢核方式： 預期效益; 具體檢核方式. 六、學習資源： 「中小學網路素養與認知網站」，網址:eteacher.edu.tw 七、為了方便審核，請勾選以下調查資料： 1、社群成員是否有人曾參加過「網路素養與認知教育推廣種子教師培訓」？ □否 □是，參與者姓名：( ) 2、社群成員是否有人具有「K12數位學苑中小學教師網路進修研習~網路素養與認知教師專長增能工作坊」結業證書？ □否 □是，姓名：( ) 3、社群成員是否參與過教師專業學習社群？ □否 □是 承辦人 主任 校 長 |

註：本表修改自教育部中小學教師辦理專業學習社群計畫