桃園市107年度家長志工「智慧閱讀~多媒體應用」培訓實施計畫

- 依據：

一、教育部「提升國民中小學學生閱讀教育實施計畫」。

二、桃園市國民中小學推動「閱讀新桃園」四年計畫(105-108年四年計畫)。

貳、目標：

一、提升志工智慧閱讀〜多媒體應用能力、方案設計之知能。

二、培養志工、家長、學生良好的智慧閱讀能力與習慣。

三、推廣閱讀運動，營造優質閱讀環境，建立閱讀風氣。

四、落實親子、親師、親職教育的成效，落實社區文化教育工作。

參、辦理單位：

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：桃園市政府教育局

三、承辦單位：桃園市平鎮區復旦國民小學

四、協辦單位：桃園市校園志工輔導團閱讀教育推廣志工隊、桃園市教育志工聯盟

肆、辦理方式：本計畫分三階段進行：

一、第一階段─培訓研習：

107年5月19、20日辦理培訓研習，課程共計12小時，完成研習合格者，由主辦單位核發研習時數證明。結訓時依個人意願參加智慧閱讀帶領人甄選，獲選者得參與下一階段之活動。

二、第二階段─實習與精進：

（一）第一階段獲選為智慧閱讀帶領人之學員，正式授證為本市國中小智慧閱讀志工，即可加入校園志工輔導團，參與校園志工輔導團所辦理之智慧閱讀相關活動。

（二）智慧閱讀志工於第一階段結訓之後三個月內，須實際於所服務之國中小成立親師、親子閱讀或班級閱讀讀書會，實際帶領8 至36人的讀書活動，至少24小時。

三、第三階段─觀摩與分享：

（一）擬定107年11月中旬辦理本年度校園智慧閱讀成果發表會，提供各校智慧閱讀相互交流、分享之機會。參加之閱讀志工頒發智慧閱讀帶領人培訓結業證書，成為本市合格之智慧閱讀帶領人。

（二）邀請市府長官、專業人士、各國中小校長、智慧閱讀業務承辦人及家長社區代表蒞臨觀摩指導。

（三）培訓之閱讀志工實習成果由學者專家評閱，實習成果分享辦法及檢核表(如附件三），經評定績優之智慧閱讀帶領人於成果發表會當天做30分鐘成果簡報及經驗分享。獲獎之閱讀志工及有功人員頒發獎狀及圖書禮券以資鼓勵。

伍、第一階段「培訓課程研習」實施計畫

一、研習時間：107年5月19日(六)、20日(日)。

二、研習地點：桃園國小

三、對象及名額：

（一）由各校推薦有興趣協助本市各國中小學籌組親師、親子智慧閱讀或班級智慧閱讀之家長志工。

（二）參加研習人數上限75人，帶領人甄選人數上限35人。

四、講師：

聘請具有帶領智慧閱讀經驗之專業講師。另聘本市「校園志工輔導團」助理講師4人，於培訓活動中帶領分組實務演練，並協助引導各組進行討論及資料之彙整。

五、研習內容：

依智慧閱讀帶領人應具備之三大架構系統及觀念進行，研習課程內容如附件一。

(一) 明確的基本概念：

1.智慧閱讀的意義

2.智慧閱讀的展望

3.智慧閱讀的解惑與分享

(二) 靈活的帶領討論：

1.智慧閱讀的經營

2.智慧閱讀的實務與操作

3.智慧閱讀的方案設計

4.智慧閱讀的討論方案實做

5.帶領人之技巧討論

(三) 有機的組織經營：

1.帶領人的功能定位

2.帶領人的職能

3.帶領人的職能實務討論

4.帶領人的職能實務演練

六、報名方式：

由各國中小推薦，請各校承辦人填寫報名表（如附件二），於107年5月10日前E-mail至復旦國小聯絡人：蔡組長 (fd101@fdes.tyc.edu.tw)。

電話： 4917491# 211

校園志工輔導團聯絡窗口:許瓊文組長(hsuwen40@yahoo.com.tw)

電話：0933-950128

七、經費：由市府閱讀計畫相關經費項下支應。經費概算如附件四。

陸、預期效益

一、培訓閱讀志工帶領智慧閱讀之職能技術。

二、提昇本市國中小智慧閱讀之數量與品質。

三、促進各國中小智慧閱讀經驗交流、分享與傳承。

四、開拓本市終身學習風氣與文化教育內涵。

柒、獎勵：承辦本活動之工作人員依市府之獎勵標準獎勵之。

捌、附則：本實施計畫呈市府核定後實施，修正時亦同。

附件一

桃園市107年度家長志工智慧閱讀帶領人培訓研習課程表

第一天

| 日期 | 時 間 | 課 程 內 容 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/19 (六) | 08:00~8:30 | 報到 | 復旦國小 |
|  | 08:30~8:40 | 始業式 | 復旦國小 詹益銘校長 |
|  | 8:40~9:00 | 本市閱讀教育願景與作法 |  |
|  | 9:00~10:30 | （暫定） 智慧閱讀多媒體語文教學模式與應用 | 國立台北教育大學 語文與創作學系 許育健副教授 |
|  | 10:30~10:50 | 茶敘時間（教育志工輔導團） |  |
|  | 10:50~12:00 | （暫定） 智慧閱讀多媒體語文教學模式與應用 |  |
|  | 12:00~13:30 | 午餐及午休 | 教育志工輔導團 |
|  | 13:30~14:30 | 當閱讀遇見~『智慧學校數位學堂』 (分班學習/體驗/ 實作/分享) B C A | 桃園國小分3場地： A周淑惠老師 B莊雅玲老師 C郭宿珍老師 |
|  | 14: 30~15:30 |  |  |
|  | 15: 40~16: 30 |  |  |

第二天

| 日期 | 時 間 | 課 程 內 容 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/20 (日) | 09:00~10:30 | 智慧學校數位學堂〜閱讀志工新挑戰 | 桃園國小 吳雅芬校長 |
|  | 10:30~10:50 | 茶敘時間（教育志工輔導團） |  |
|  | 10:50~12:10 | 智慧學校數位學堂〜閱讀志工新挑戰 |  |
|  | 12:10~13:30 | 午餐及午休 | 教育志工輔導團 |
|  | 13:30~14:30 | 閱讀. 悅讀. 樂讀. 越讀 晨間兒童班級閱讀實務分享 | 桃園市校園志工輔導團 許瓊文 |
|  | 14:30~15:30 | 星光讀書會閱讀經驗分享 | 星光九班優秀團隊 |
|  | 15:30~15:40 | 下課時間 | 教育志工輔導團 |
|  | 15:40~16:30 | 綜合座談、結業式 | 閱讀新桃園計畫 師資培訓組 |

附件二

【桃園市107年度家長志工智慧閱讀帶領人培訓研習報名表─學校版】

| 學校名稱 |  | 桃園市 國中(小) |  |  | 推薦名額 |  |  | 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推薦 1 | 姓名 | 性別 | 聯絡電話 |  |  |  | 傳真機號碼 |  |
|  | 出生年月日 | 年 月 日 | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 身分別 | □本校家長 □本校志工 □本校退休教職員工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 備 註 | □培訓結束後，被推薦人願意擔任閱讀志工，協助本校辦理親師、親子或班級智慧閱讀。 □被推薦人曾於 年 月至 年 月，在 學校帶領智慧閱讀。 |  |  |  |  |  |  |
| 推薦 2 | 姓名 | 性別 | 聯絡電話 |  |  | 傳真機號碼 |  |  |
|  | 出生年月日 | 年 月 日 | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 身分別 | □本校家長 □本校志工 □本校退休教職員工 □本校現任教職員 |  |  |  |  |  |  |
|  | 備 註 | □培訓結束後，被推薦人願意擔任閱讀志工，協助本校辦理親師、親子或班級智慧閱讀。 □被推薦人曾於 年 月至 年 月，在 學校帶領智慧閱讀。 |  |  |  |  |  |  |
| 推薦 3 | 姓名 | 性別 | 聯絡電話 |  |  | 傳真機號碼 |  |  |
|  | 出生年月日 | 年 月 日 | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 身分別 | □本校家長 □本校志工 □本校退休教職員工 □本校現任教職員 |  |  |  |  |  |  |
|  | 備 註 | □培訓結束後，被推薦人願意擔任閱讀志工，協助本校辦理親師、親子或班級智慧閱讀。 □被推薦人曾於 年 月至 年 月，在 學校帶領智慧閱讀。 |  |  |  |  |  |  |

承辦人核章：                主任核章：                校長核章：

【注意事項】1.請於107年5月10日前E-mail至

聯絡人：蔡組長 (fd101@fdes.tyc.edu.tw)，電話：4917491# 211

校園志工輔導團聯絡:許瓊文組長 電話：0933950128 (hsuwen40@yahoo.com.tw)

2.上課時請學員自備環保杯 ，並關閉手機。

【桃園市107年度家長志工智慧閱讀帶領人培訓研習報名表─學員版】

＊ 請學員自行填妥，於研習第一天繳交。

| 姓 名 |  | 性別 |  |  | 年齡 |  | □已婚□未婚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯絡電話 |  | 住址 |  |  |  |  |  |
| 最高學歷 |  | 現職 |  |  |  |  |  |
| 志工服務單位 | 國中(小) | 志工服務年資 |  |  |  |  |  |
| 是否要參加 帶領人甄選 | □是 □否 |  |  | □ 本人為校園志工輔導團團員 □ 本人為學校志工 |  |  |  |
| - 您曾參加過智慧閱讀嗎？（請大略說明時間？地點？多久？自我評估？） - 否 - 是（請詳述） 2.您曾帶領過智慧閱讀嗎？（請大略說明時間？地點？帶領人？多久？） - 否 - 是（請詳述） 3.您曾經參加過的團體經驗？（請大略說明時間？地點？帶領人？多久？） - 成長團體 - 心理劇 - 社服團體 - 其他 4.參加本次培訓研習活動的動機為何？ 5.您認為智慧閱讀帶領人須具備的條件為何？ 6.您認為要成為智慧閱讀帶領人需具備何種知能與技巧？ 7.您對此次培訓研習的期待是： |  |  |  |  |  |  |  |

附件三

桃園市107年度家長志工智慧閱讀帶領人

培訓實習成果分享辦法

壹、智慧閱讀帶領人培訓學員實習成果評閱項目

一、書面資料

（一）本期智慧閱讀課程規劃

（二）本次課程方案設計

（三）本次課程研讀材料

二、實作過程:現場帶領成員互動之過程

三、自評

四、成員回饋

五、總評

貳、實習成果彙整內容

一、實作紀錄（活動簡介、課程規劃、智慧閱讀進行流程、摘要紀錄、照片、其他佐證資料：錄音、影帶、光碟片等。）

二、成員討論、分享與心得報告紀錄

三、問卷調查。

※ 所有書面資料請於成果發表會前15日送達復旦國小，以便先行做書面評閱，並儘速通知獲獎團隊準備成果簡報。

桃園市107年度家長志工智慧閱讀帶領人

培訓實習成果檢核表

| 評鑑等級 評鑑項目 | 非常好 5 | 很好 4 | 可 3 | 不佳 2 | 待改進 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 書面資料的提供 |  |  |  |  |  |
| 研讀材料的內容 |  |  |  |  |  |
| 活動設計的型式 |  |  |  |  |  |
| 引導的方式與技巧 |  |  |  |  |  |
| 協調的態度 |  |  |  |  |  |
| 整合的能力 |  |  |  |  |  |
| 自評 |  |  |  |  |  |
| 成員回饋 |  |  |  |  |  |
| 總評 |  |  |  |  |  |
| 其他建議 |  |  |  |  |  |